## Sheet1
Objetivos | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | S1-Abr 15 | S2-Abr 22 | S3-Abr 29 | S4-May 6 | S5-May 13 | S6-May 20 | S7-May 27
Objetivo 1: Minijuegos de cada area tecnica
1.1 Hacer minijuego de mecatronica | Juan Jose Molina Zabala | 100 | 2026-04-15
1.2 Terminar los minijuegos | Juan Jose Molina Zabala | 60 | 2026-04-15
Objetivo 2: Hacer dialogos para los personajes no jugables
2.1 Diseñar a todos los personajes no jugables | Juan Jose Molina Zabala | 100 | 2026-04-15
2.2 Hacer que el jugador colisione con los personajes | Juan Jose Molina Zabala | 0 | 2026-04-15
2.3 Escribir todos los dialogos | Juan Jose Molina Zabala | 0 | 2026-04-15
Objetivo 3: Aumentar el tamaño del juego
3.1 Observar que zonas se requieren para cada minijuego | Juan Jose Molina Zabala | 50 | 2026-04-15
3.2 Diseñar los sprites de cada zona | Juan Jose Molina Zabala | 0 | 2026-04-15
3.3 Programar detalles que falten | Juan Jose Molina Zabala | 0 | 2026-04-15
3.4 Mejorar pantalla de historia | Juan Jose Molina Zabala | 100 | 2026-04-15